## Tabelle1
NR | Name | Leiter | Beschreibung | Ziel | Aufwand | Mitarbeiter | Aufwand je M in h | % der beteiligung | Zeit die M braucht in h | Dauer in h
1 | Anforderungen | Florian | Auflistung aller Anforderungen, die das Spiel erfüllen soll | Fertiges Anforderungsdokument | 1 | Florian | 1 | 100 | 1 | 1
2 | Grafiken | Julian | Suchen bzw erstellen der Grafiken fürSpielfeld und Entitäten | Grafiken im png-Format die in das Spiel eingefügt werden können | 8 | Thaer Julian | 1/2 7 1/2 | 100 100 | 1/2 7 1/2 | 8
3 | Architektur | Thaer | Architektur der Software festlegen | Klassendiagramm | 7 | Thaer Florian | 3 1/2 3 1/2 | 100 75 | 3 1/2 4 | 4
4 | Implementierung | Florian | Spielaufbau, Logik, KI, GUI, Steuerung | Lauffähiger Code | 18 | Florian Friederike Thaer Julian | 6 2 1/2 5 1/2 5 | 100 30 60 100 | 6 9 9 5 | 9
5 | Tests | Friederike | J-Unit-Tests auf Lauffähigkeit + Akzeptanztest | J-Unit-Tests aller relevanten zustände und übergänge + bestandener Akzeptanztest | 8 | Friederike Thaer | 5 3 | 45 40 | 11 7 1/2 | 11
6 | Präsentationen |  | Zwischenpräsentationen + Abschlusspräsentation | 5 Vollständige Präsentationen, vorgetragen + Folien | 8 | Florian Friederike Thaer Julian | 2 2 2 2 | 50 50 50 50 | 4 4 4 4 | 4
7 | Machbarkeitsstudie exe | Florian | Prüfen wie aufwändig es ist das Spiel in eine einzige ausführbahre Datei zu Konvertieren | Antwort on Konvertierung ja oder nein | 1 | Florian | 1 | 100 | 1 | 1
8 | Packen und abschluss Überprüfung | Florian | Spiel in eine Datei Konvertieren, alle relevanten Daten und Dokumente zusammenstellen und final prüfen | Abgabebereiter ordner | 1 | Florian | 1 | 100 | 1 | 1
9 | Spielbrett Design | Friederike | Design des Spielbrettes festlegen | Spielbrettentwurf | 2 | Friederike | 2 | 100 | 2 | 2
10 | Spielbrett einfügen | Friederike | Übertragen des Spielbrettes in den Code | Konkretes Spielbrett in Java testbar | 1 | Friederike | 1 | 25 | 4 | 1
11 | Story Festlegen |  | Hintergrundstory und Rahmen für das Spiel festlegen | Dokument mit Story und Rahmenbedingungen | 4 | Florian Friederike Thaer Julian | 1 1 1 1 | 100 100 100 100 | 1 1 1 1 | 1
12 | Planung | Friederike | Planung der AP, Aufwand und Reihenfolge | APs und Ablauf mit kritischem Pfad | 4 | Florian Friederike Thaer Julian | 1/2 2 1/2 1/2 1/2 | 100 100 100 100 | 1/2 2 1/2 1/2 1/2 | 2.5
13 | Umplanung | Friederike | notwendige Änderungen im Plan | Aktualisierter Plan | 1 | Friederike | 1 | 25 | 4 | 4