## Slide 1: Pac the Knowlege
Knowlege-Games
Friederike Herbold, Florian Kutz, Julian Busch, Thaer Adelfai

## Slide 2: Planung Ablauf
12(1) Planung 1 0
0 ½
0 ½
Rahmen Festlegen 0
½ 1 ½
½ 1 ½
2 Grafiken 9
1 ½ 8 ½
9 ½ 17 ½
1 Anforderungen 3
1 ½ 2 ½
3 ½ 5 ½
3 Architektur 0
1 ½ 5 ½
1 ½ 5 ½
12(2) Planung 2 1
1 ½ 3 ½
2 ½ 4 ½
9 Spielbrett Design 1
3 ½ 5 ½
4 ½ 6 ½
7 Machbarkeitsstudie exe 0
5 ½ 6 ½
5 ½ 6 ½
5 Test 0
6 ½ 17 ½
6 ½ 17 ½
10 Spielbrett einfügen 0
6 ½ 10 ½
13 ½ 17 ½
4 Implementierung 2
6 ½ 15 ½
8 ½ 17 ½
8 Packen + abschluss 0
17 ½ 18 ½
17 ½ 18 ½
6 Präsentation 0
18 ½ 19 ½
18 ½ 19 ½

## Slide 3: Plan Soll - Ist
Nr | Name | Geplant | Ist | Noch
1 | Anforderungen | 1 | ½ | 0
2 | Grafiken | 8 | 4 | 4 ¾
3 | Architektur | 7 | 6 | 1
4 | Implementierung | 18 | 2 | 17
5 | Tests | 8 | 1 | 8
6 | Präsentationen | 8 | 3 | 5
7 | Machbarkeitsstudie exe | 1 | ¼ | 0
8 | Packen und Abschlussüberprüfung | 1 | 0 | 1
9 | Spielbrett design | 2 | ½ | 0
10 | Spielbrett einfügen | 1 | 0 | 0
11 | Rahmen Festlegen | 4 | 2 | 0
12 | Planung | 4 | 5 | 0
13 | Umplanung | 1 | 0 | 3
 |  | 64 | 24 ¼ | 39 ¾

## Slide 4: Status